

吉工程职院〔2021〕62号      
—————————————————

关于印发《吉林工程职业学院横向项目与
经费管理办法（试行）》的通知
各单位、部门：
《吉林工程职业学院横向项目与经费管理办法（试行）》经学校研究通过，现印发给你们，望认真贯彻执行。
特此通知。

                     吉林工程职业学院
                      2021年10月4日
	吉林工程职业学院党政办公室      2021年10月4日印发


附件
吉林工程职业学院

横向项目与经费管理办法（试行）
第一章  总  则
第一条  为推进学校现代职业教育发展，增强服务产业转型升级的能力，激励学校教职工开展横向科研和技术服务活动，促进科研成果推广与转化，规范学校横向合作项目及经费管理，提高经费使用效益，根据《吉林省教育厅科学研究项目管理暂行办法》（吉教科〔2017〕7号）《吉林省高校科研课题项目省级资金管理办法》（吉财教〔2018〕615号）《关于抓好赋予科研机构和人员更大自主权有关文件贯彻落实工作的实施方案》（吉科发政〔2019〕169号）等有关文件规定，结合学校实际，特制定本办法。
第二条  本办法所称横向项目是指未列入各级政府部门科研计划，由各级党政部门、企事业单位、民间团体、个人等委托或合作研究，经费由委托方或合作方提供的科研项目。包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等科研任务。未经学校审批签订项目合同或经费未转入学校的，不予纳入学校横向科研项目管理范畴。
第三条  本办法所称横向科研合同是指本校职工作为科研项目负责人，以吉林工程职业学院为一方当事人，与其他自然人、法人及其他组织之间签订的设立、变更、终止科研工作权利义务关系的书面合同。
第四条  本办法所涉及的横向科研经费是指学校开展横向科研活动取得的各种非财政拨款经费。横向项目经费全部纳入学校计划财务处统一管理、分类核算，并确保经费专款专用，学校对横向项目到账经费实行一项一目制管理，自觉接受上级财政、审计、税务部门及学校的监督和检查。
第二章  管理体制与职责
第五条  横向项目管理实行学校统一领导、二级学院（部）和各职能部门管理下的项目负责人负责制，财务部门集中核算、责任到人的管理模式。 

1.项目负责人为第一责任人，负责起草项目合同、编制项目预算决算，需按照国家相关规定及项目合同开展科学研究，对项目实施的全过程进行规范管理，对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任，自觉接受国家有关部门和学校的监督检查。项目负责人原则上应为学校在职事业编制教职工。
2.二级学院（部）是横向科研项目的业务管理单位，负责项目论证，合同初审，为项目实施提供条件，协调处理合同履行过程中出现的争议或纠纷，督促项目负责人完成合同，协调处理项目实施中出现的问题，保障合同的正常履行。
3.科研处为横向科研项目经费使用与管理提供全方位的指导和服务。负责预审项目合同；项目合同管理和归档；负责横向科研项目大额经费的报销审核；负责科研项目结题验收的组织工作；负责科技人员的诚信管理；协同计划财务处做好横向科研项目经费管理的有关工作。 

4.计划财务处负责横向科研项目经费的财务管理与会计核算，发布经费到账信息；办理横向科研项目经费的入账和收支核算工作；监督项目负责人按照合同和财经法规使用横向科研项目经费。 

5.资产管理处负责由横向科研经费所形成、购置的固定资产管理工作。 

6.审计处按国家和学校的要求，对横向科研经费进行审计、监督及评价。

第三章  立项管理
第六条  横向项目合同由项目负责人根据规范的合同文本拟稿（有特殊规定的项目应使用法律规定的合同文本），填写《吉林工程职业学院横向项目经济合同（协议书）审查表》，报经学校科研处审核批准后，以项目负责人为代表人对外签订（加盖学校科研处公章）。
第七条  横向项目在合同签订前原则上应委托学校法律顾问审查。合同金额达5万元及以上的横向项目，须经学校分管领导审批。
第八条  合同签订后，项目负责人应将合同或委托协议书等相关材料原件提交学校科研处，完成项目立项备案手续。未经学校授权批准，各部门及个人不得与校外法人、自然人或其他组织机构签订横向项目合同。未经学校科研处立项登记备案的项目，不执行学校横向项目的相关政策。
第九条  横向项目经费应汇入学校账户，开具相关经费收入票据，按有关规定缴纳税费，并由科研处下达项目组经费，纳入财务专项管理。
第四章  实施管理
第十条  横向项目经费实行预算管理，预算须遵守合同的有关约定。项目的经费预算按照项目合同的约定实施，如果项目合同没有明确约定的，项目负责人可根据实际需要另行编制，经由学校科研处审核批准并在计划财务处备案，作为项目经费使用的依据。
第十一条  因项目研发的不可预见性、技术路线与研发方案改变或委托方就项目目标提出变更等特殊原因，造成项目实际支出与原预算有出入的，允许对经费预算进行调整。调整预算应由项目负责人出具调整说明报告（必要时预算调整方案需经项目委托方同意），经学校科研处审核，报计划财务处备案。
第十二条  购置国家规定的控购物资，必须严格按照项目经费预算执行，购置手续依照国家及学校有关规定办理。所购置的仪器设备等固定资产，除项目合同另有特殊约定外，均属于学校的资产，纳入学校资产统一管理。购置的耗材（含项目组自用的图书资料）等物品应有所属项目组相关人员签收。
第十三条  项目实施过程中，如对方有违约情况，项目组应及时向对方指出，并向学校科研处报告，同时应注意收集、保全有关证据，以便学校应对和处置。项目组有过错的，项目负责人应承担相应的经济和法律责任。
第十四条  项目实施过程中一旦产生合同纠纷，应立即冻结该项目的经费使用。在协商、调解、仲裁、诉讼过程中所产生的费用及之后应由我方支付的赔偿款项，均从该项目经费余额中支出；若项目经费余额不足，应从该项目负责人其他横向项目经费中开支；如仍不足，应由项目负责人支付。
第十五条  对无故拖延和不按合同执行、项目组不能提出相应解决办法也不能说明其原因的项目，科研处有权暂停或终止该项目经费使用，由此造成的经济损失由项目负责人承担。
第五章  经费支出管理
第十六条  项目负责人负责督促项目经费按期到位。项目经费的使用应当与合同的内容及本项目的实施相关，符合国家和学校相关制度的规定。
第十七条  横向项目经费开支范围分为直接费用、间接费用和外协费用。
（一）直接费用是指科研项目实施过程中发生的与之直接相关的费用。主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和与此相关的其他支出等。
1.设备费。指在项目研究开发过程中购置的专用仪器设备对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
2.材料费。指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
3.测试化验加工费。指在项目研究开发过程中支付给外单位(含项目承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。
4.燃料动力费。指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗等费用。
5.差旅费。包括外埠（含近郊县市）差旅费和本埠市内交通费。项目差旅费原则上依照学校差旅费管理规定执行。项目执行过程中，对于难以取得住宿、交通票据的差旅，在确保真实性的前提下（参照吉林工程职业学院财务报账常见问题解答手册，报主管部门审批），参照差旅方式报销，可据实补贴城市县乡区间的等额公共交通费（含客车、火车、动车、高铁等），并按标准发放伙食补助费和市内交通补助。本埠市内交通费包括项目执行中发生的出租车费、公共交通费等。
6.会议费。指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
7.国际合作与交流费。指在项目研究开发过程中项目研究人员出国学习考察及外国专家来华工作的费用。 
8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费。指在项目研究开发过程中需支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务费等。
9.劳务费。在实施过程中支付给没有工资性收入的有关研究人员（如学校非事业编制人员、在校生、毕业生等）人员经费和临时聘用人员的劳务性费用、有关社会保险费补助费用，并依法纳税。劳务费预算不设比例限制，由高校和科研人员据实编制。
10.专家咨询费。指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。
11.其他支出。指上述费用以外的与科研项目相关联的其他直接费用。
（二）间接费用是指项目依托单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用,主要包括依托单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋,水、电、气、暖消耗, 有关管理费用和绩效支出等。其中,绩效支出是指依托单位为了提高科研工作的绩效安排的相关支出。绩效支出可以用于项目研究、管理人员的激励等，但主要用于奖励参与项目实际研究工作、并对总体目标做出贡献的项目组成员。间接费用的绩效支出纳入学校绩效工资总量管理，但不计入学校绩效工资总额基数。
间接费用核定比例不超过直接费用扣除设备购置费的20％。项目管理费原则上按到账经费5%计提，合同中明确约定为代购固定资产的费用以及约定代收划转第三方的合作费用部分，不提取管理费。间接费用扣除管理费后可作为绩效支出使用。绩效支出分配方案由项目负责人提出并报科研处备案，作为发放绩效支出的依据。横向项目绩效支出按间接经费的70%发放。
（三）外协费用是指外单位协作承担横向科研项目部分研究试验工作的费用。横向科研项目在研究中存在难题或难点，本单位不具备解决的技术能力或条件，需要委托外单位进行技术协作所发生的费用。
第十八条  项目经费支出票据必须真实合法，票据类型应与项目业务内容相符，项目执行中所发生的费用应及时报销。
第十九条  经费支出控制
（一）差旅费的交通出行方式由项目负责人确定，住宿费按学校规定标准执行。特邀专家差旅费据实报销；
（二）外协费用一般须签订协作合同或委托协议，凭票据报销；
（三）项目开具发票（含普通发票和增值税发票）所发生的税费，从项目经费中支出。
第六章  结题管理
第二十条  横向项目完成后，应按合同约定进行验收，由委托方出具项目完成的书面材料或能佐证结题的相关证明材料。合同中约定需出具验收证明的，项目组应向科研处提交结题报告、验收证明和经费结算表。
第二十一条  具有重大理论价值或推广前景的横向项目，可申请有关部门组织鉴定，其鉴定证书等材料可视同为验收证明。
第二十二条  横向项目通过验收后，项目负责人应将有关结题材料（成果、总结报告、论著、技术文件等）提交到科研管理部门办理结题备案和经费结算手续，相关资料由学校归档管理。
第二十三条  项目负责人调离学校，项目未完成应书面授权项目组其他人员作为项目新代理负责人；项目已结题验收的，剩余经费收归学校。
第二十四条  横向项目的研究成果（如专利、著作权等）所有权遵从合同约定；合同未明确约定的，一般认定为共有成果，个人或单位不得擅自转让。违反相关规定者，学校将依法追究责任，并在2年内停止当事人对外签订横向项目合同的权利。
第二十五条  横向项目合同履行完毕后，课题剩余经费视为结余经费，由项目团队根据工作内容和合同约定自主安排。中止项目、撤销项目的剩余经费由学校统一收回。
第七章  附  则
第二十六条  本办法由科研处负责解释；由科研处、计划财务处、资产管理处、审计处共同实施；由审计处、纪委负责监督。 
第二十七条  本办法自颁布之日起执行。上级管理部门如有新规定出台按新规定执行。
PAGE  
- 2 -

