
 [image: image1]
吉工程职院〔2024〕79号       签发人：宋 辉
—————————————————
吉林工程职业学院

校级教学改革项目管理办法（修订）

第一章  总则

第一条  为了适应高等职业教育改革发展的需要，推动和深化我校的教学改革，进一步调动广大教师参与教学改革和教学研究活动的积极性，全面提高教学质量和教学研究水平，规范我校教学改革研究项目管理，力争多出成果，出好成果，制定本管理办法。

第二条  教学改革研究项目（以下简称教改项目）是指以提高教育教学质量为目的，以教师、教学管理人员、教学辅助人员为主体进行的有关教育思想、专业建设、课程体系、教学内容、教材建设、教学方法和手段及教学管理等进行改革研究项目。

第三条  科研处负责学校项目的申报、评审、检查、结题验收、成果鉴定等组织工作。

第二章  教学改革立项等级及范围

第四条  教改项目分为校级重点项目和一般项目

1.重点项目：对某学科或专业的人才培养模式、课程体系、教学运行机制等方面进行的研究与实践。

2.一般项目：对课程教学内容创新、教学方法改革、教学条件改善、教学手段更新、教材建设、课程考核模式改革等进行的研究与实践。

教改项目应具有创新性、针对性、实用性和科学性，特别应重视高素质应用型技能人才教育的理论研究与实践。

第三章  项目申请及立项
第五条  凡吉林工程职业学院在岗教师和教学管理人员个人或集体均可申请教改项目。教改项目实行项目负责人制，项目负责人必须满足以下条件：

1.具有中级及以上专业技术职称（一般项目职称条件可适当放宽）；

2.非在研校级教改项目主持人；

3.同年度内，校级教改项目主持人不能参与其他项目，作为成员参与的校级教改项目不超过2项。

第六条  教改项目申请、立项程序：

1.教改项目申请人按要求填写《吉林工程职业学院教学改革项目立项申请书》，经所在单位或部门初审，填写推荐意见后报科研处汇总；

2.科研处对申请项目进行资格审核，并召开评审会，组织专家对申请项目进行评审；

3.将评审结果进行公示；

4.公示无异议经分管校领导审核，报校长办公会议研究批准后，确定为当年校级立项教改项目。

第四章  项目实施及管理

第七条  凡学校批准立项的教改项目，纳入学校统一管理。校级教改项目的实践研究期限1-2年。

第八条  项目负责人主持项目工作，安排工作进度，组织项目实施，负责项目经费使用和管理。项目研究中期向科研处提交《中期检查表》，汇报项目年度进展情况。

第九条  科研处负责教改项目的统一管理，建立教改项目跟踪检查制度。按照项目任务书的计划，组织专家对项目进行定期或不定期检查。对进展缓慢，检查不合格的项目，将发出通知，限期整改，或视情况撤销立项，追回项目经费。

第十条  项目执行过程中，有下列情况之一，导致项目难以进行的，应予终止和撤销，视情节收回资助经费，项目负责人3年内不得申请校级教改项目：

（一）因故不能按时完成项目研究计划时，项目负责人不及时提交申请延期报告（延期时间不能超过一年）或无故拖延项目完成期限的。

（二）项目负责人因能力不及、中途离职或其他原因不能继续完成课题研究计划的。

（三）未经审批擅自变更项目负责人或主要研究骨干的。

（四）项目负责人擅自修改研究内容和预期目标或在研究中弄虚作假，经费挪作他用的。

第五章  项目变更管理

第十一条  教改项目批准立项后，原则上不得更换项目名称、项目承担部门、项目负责人和项目主要成员。若因项目负责人工作变动或其它不可抗拒因素，无法继续主持该项目，其负责的项目自动停建。

第十二条  若发生改变成果形式等重要事项的变更，由项目负责人提交所在单位或部门签署意见的更改申请，经科研处组织专家论证审批后，方可进行更改。在项目结题验收时，需出具相关的更改文件。

第六章  项目经费管理

第十三条  校级重点项目经费资助金额为0.5万元/项；校级一般项目资助金额为0.1万元/项。

第十四条  为有效提高校级教学改革项目科研经费使用效率，确保项目经费严格按照立项计划使用，项目经费的使用严格按学校科研经费管理办法执行，课题组须在科研处、计划财务部门指导下编制项目经费预算，合理安排经费支出。校级教学改革项目科研经费不能用于支付劳务费，不做间接费用。 

第十五条  项目资助经费采用每年平均划拨的方式。项目经费须专款专用，任何单位、个人不得截留、挪用。与项目无关的费用一律不予报销。通过验收后，项目资金有结余的，结余资金按原渠道收回。  
第七章  项目结题验收

第十六条  凡正式立项的教改项目均应在项目结题后进行验收。验收程序为：

1.项目负责人填写《吉林工程职业学院教学改革项目结题验收书》，向科研处申请项目成果鉴定；

2.科研处组织项目结题答辩评审会议，由项目负责人陈述项目基本情况，参会专家针对项目内容提出问题，项目负责人进行回答。评审专家写出项目结题验收评审最终意见。项目组成员不得担任项目结题验收评审专家。

第十七条  项目结题验收须提交以下材料：

1.《吉林工程职业学院教学改革项目结题验收书》，电子稿及纸制稿（一式三份）；

2.成果复印件；

3.经费使用报告；

4.其他背景材料及相关附件。

第十八条  从项目立项起到项目完成期限止，校级一般课改项目，至少完成以下两项指标；校级重点课改项目，至少完成以下三项指标：

1.研究成果显著，在全校得到推广应用（有佐证材料），要求重点项目必须完成此项指标；项目负责人须以第一作者的身份公开发表1篇省级及以上期刊论文1篇，所发论文必须标明“吉林工程职业学院**年度教改项目：***”字样；

2. 获省级及以上政府部门相关教改项目立项；

3.本人参加省级及以上教育行政主管部门主办或认可的与项目内容相关的教学类比赛获奖；（三等奖及以上，前二名）

4. 主持或参与（前二名）省级及以上各类课程或专业资源库项目建设；

5. 主持或参与（前二名）省级及以上教学团队、科研团队建设；

6.主持或参与（前二名）省级及以上专业建设或教学实习实训基地项目建设；

7.出版一本正规教材。

第八章  附  则

第十九条  本办法的解释权归属科研处。

第二十条  本办法自公布之日原办法〔2021〕67号废止。

吉林工程职业学院

                             2024年11月21日
	吉林工程职业学院党政办公室      2024年11月21日印发



PAGE  


